## 0_總覽
校園整合應用 App · 對照矩陣 v2（2026-05-16）
口試日 5/23 · 組員：周攸晨、顧晉瑋、楊世堅、吳容陞 · 反映 git 最新狀態 + AI-Core 大改版
📌 v2 vs v1 主要變化
項目 | v1（5/15） | v2（5/16） | 影響
角色數 | 5 (mobile) | 5 (mobile cockpit) + 8 (Web demoRole) | 新增 Web 多身份 demo，需單獨 slide
AI 架構 | 三層腦：思考/學習/應用 | 5 層：Perceive/Think/Act/Background Scan/Learn + aiBrain hub | PPT 架構圖要重畫
AI service 數 | 11 個 | 27 個有實作 + 5 個 dead stub | PPT 不能列死碼，要區分
新畫面 | （沒有） | AIStudyBuddy / BusV2 / OnBusMode / GoogleMapsLike / Web admin | demo 拉長到 9-10 分鐘
事件數 | 14 種 | 14 種（沒變） | 保持
Simulator 數 | 13 個 | 13 個（沒變） | 保持
SmartDashboard NBA | 未提 | NBA pipeline 獨立於 cockpit，是另一套設計系統 | PPT 要說明「兩套並存」
aiTrustCard 信任卡 | 未提 | 新功能，期末「AI 為你擋下 N 次」 | PPT 賣點，要進
dynamicQuietHours | 未提 | 動態不打擾（依課表/用餐尖峰） | PPT guardrail 講
agentReasoningEngine | 未提 | Plan→Execute→Verify→Synthesize 完整實作但未接線 | 「下一階段」slide
📑 本檔 9 個 sheet 對應
Sheet | 內容 | demo 用途
1_角色cockpit | 5 mobile cockpit + 8 web role + RoleAwareTodayScreen dispatcher + SmartDashboard | 每角色看到什麼
2_跨角色事件 | 14 種 RoleEvent kind × emit × subscribe × payload × demo 觸發 | 證明聯動真的串通
3_AI架構 | 5 層 27 個 service × 真實消費者 × 是否 dead stub | 證明 AI 不是 chatbot 包裝
4_新畫面 | AIStudyBuddy/BusV2/OnBusMode/GoogleMaps/Web admin/DemoRolePill/vendorPredictor | demo 加分點
5_Demo逐秒 | 9 分鐘 + 4 段 4 組員逐秒腳本 | 現場照表演
6_拍攝分鏡 | V01-V13 影片 + S01-S18 截圖 / 組員分工 | 拍攝 checklist
7_AI_Guardrail | 7 條 guardrail × 觸發條件 × demo 怎麼示範 | 口委問「AI 會煩人嗎」
8_NBA_aiBrain | NBA pipeline + aiBrain hub × 訂閱者 | 雙引擎並存說明

## 1_角色cockpit
角色 | Demo uid / role | Cockpit / Screen | Hero 文案 | Metric chips | Sections 順序 | AI 接點 | RoleEvent (sub/emit) | 工具 chips
🎓 學生 | demo_student_kuchih | TodayCockpitScreen | AI summary（aiSummarizeStudentInbox）+ planStudy.summary；title 三態：先處理逾期 / 接下來只做這一件 / 今天沒事 | 待辦 / 風險課（<70 danger）/ 錯題複習 | 焦點 CTA 黑卡 → 待辦清單 → 各課預估 → 錯題複習 → 校園生活速覽 → AI 下一餐推薦 → 來自老師 | aiSummarizeStudentInbox · planStudy · predictCurrent · recommendMerchantsForStudent · mistakesDueToday | SUB: subscribeAllRoleEvents（14 種） EMIT: order_placed（透過 simulateStudentOrderFood） | 12 個：AI 學伴 / AI 觀察台 / 收件匣 / 校園精靈 / 學習星圖 / 學習花園 / 成就 / 本月回顧 / 我的訂單 / 成績試算 / 番茄專注 / 錯題本
👨‍🏫 老師 | demo_teacher_chang | TeacherCockpitScreen | {老師名} · {辦公室 building+room} + flagged/totalMissing + office hour | 待批改 / 缺繳人次（warn）/ 🚩 紅旗（danger） | 🎬 一鍵示範橫條 → 🚩 需關注學生 → ⚙️ 評語風格 segment → 📋 本課作業批改 | aiPreReviewGrade（Modal AI banner with forecast）· aiForecastBulkReminder（Alert needsConfirm）· feedbackDrafter · simulateFullGradingCycle | SUB: homework_submitted, discussion_posted EMIT: feedback_drafted, bulk_reminder_sent | （5 課 pill row 切換）
🧑‍💼 助教 | demo_ta_lin | TADashboardScreen | 🤖 aiTANextAction inline 4 severity（critical/high/medium/low）+ headline + suggestion | 待批改 / 待回覆 / 求助（high urgency → danger） | 🔴 即時繳交 → 🚨/🆘 學生求助 → 🆕 學生剛發討論 → ✍️ 老師指派批改 → 💬 學生提問 → 📞 需聯繫學生 | aiTANextAction (inline) | SUB: help_requested, discussion_posted, homework_submitted EMIT: feedback_drafted（回覆求助時） | 課程列表 / 批改中心 / 聯繫學生
🏛 主任 | demo_admin_huang | DepartmentDashboardScreen | 🤖 系所健康度 X%（aiDepartmentHealthScore）+ suggestions[0] | 風險課程 / 待批改 / 平均出席 / 即時動態 | 🔴 全系即時動態 → 🤖 AI 系所健康分析（topRisks + suggestions）→ 🚩 風險課程 → 📚 課程一覽 → 👨‍🏫 老師工作負載 | aiDepartmentHealthScore · subscribeAllRoleEvents（過濾自家回波） | SUB: ALL 14（filter order_*, 自家 broadcast 回波） EMIT: department_broadcast（一鍵廣播） | 教學評鑑 / 一鍵廣播 demo / 學生 risk
🍱 餐廳 | demo_cafeteria | VendorDashboardScreen | 🤖 aiVendorNextAction action + severity（依 pending/oldestPending/isOpen/category 算） | 新訂單（warn）/ 製作中 / 待取（success） | 🏪 multi-store switcher → 📋 訂單佇列（含 CTA: 開始備餐 → 完成 → 待取 → 已交付）→ 🔥 本週熱門 | aiVendorNextAction（hero + emit 後重算） | SUB: order_placed（filter merchantId 自動展開 pending section） EMIT: order_status_changed | 管理菜單 / Loyalty 推播 / 月度報表 / 員工管理（依 role 權限）
── Web 端 8 角色（DemoRolePill 切換，localStorage 持久化）──
🎓 學生 | student | 首頁 Today + Library + Announcements | 個人 Today 卡 + 訊息 + 借閱 | — | — | — | — | canBorrowBooks
👨‍🏫 教師 | teacher | 教師 Today + 課程管理 + Grades | 今日課程 + 待批改 + 成績發布 | — | — | — | — | canPublishGrades, canViewClassRoster
🧑‍💼 助教 | ta | 課程協助 + 批改委派 | 代批改清單 + 課程討論協助 | — | — | — | — | canPublishGrades(限制)
🏃 社團幹部 | club_officer | 社團管理 + 活動發布 | 招新 / 場地申請 / 經費 | — | — | — | — | canPublishClubEvent
🏛 系主任 | department_head | /admin 系所視圖 | 待審公告 / 課程一覽 / 教師名冊 | — | — | — | — | canApproveAnnouncement, canViewDepartment
⚙️ 系統管理員 | admin | /admin 系統視圖 | 使用者管理 + 系統設定 | — | — | — | — | canManageUsers, canViewSystemLogs
🎓 校友 | alumni | 首頁 Today（read-only 提示橫條） | 個人 Today + 校友活動 | — | — | — | — | (15 條全 false)
👤 訪客 | guest | 行銷頁（未登入） | 產品介紹 + 登入按鈕 | — | — | — | — | (15 條全 false)
── 特殊 dispatcher / 共用 screen ──
全部 | (none) | RoleAwareTodayScreen（dispatcher） | 三層判斷：(1) demo uid 前綴 (2) roleGroup (3) profile.role；fallback → student | — | switch → 5 cockpit 之一 | — | — | —
學生 | demo_student_kuchih | SmartDashboardScreen（NBA 舊版主畫面） | AgentOSHero（問候 + Lv./streak + NBA CTA）+ DashboardWeatherStrip | — | 18 區塊：雨天提醒 / Golden Path / XPBar / 3 彩色入口 / CompanionStrip / AI 智慧日報 / BrainInsightCards / 緊急截止 / AutopilotMissionRail / GpaTrendChart / RiskAssessmentCard / GraduationProgress / Recommendations / CloudPulseStrip / WeeklyChallenges / Achievement / TC 出席 / 快速入口 8 chip | aiBrain singleton · ds.listNextBestActions · generateAIBriefing · companionEngine · campusEventBus | SUB: campusEventBus 5 種 + 60s 輪詢 EMIT: — | —（透過快速入口 8 chip）

## 2_跨角色事件
# | 事件 kind | 方向 | Payload 主要欄位 | Emit 端 | Subscribe 端 | Simulator 函式 | 預期 UI 反應 | demo 第幾分鐘
1 | grade_published | 👨‍🏫→🎓 | homeworkTitle, score, totalScore | demoActionSimulator:31 | TodayCockpit, StudentInbox, SmartDashboard | simulateTeacherGrade ✅ simulateFullGradingCycle ✅ | 學生 inbox 即時新增；AI 重算 today summary | 2:00
2 | feedback_drafted | 👨‍🏫→🎓 | studentName, homeworkTitle, draftPreview | TeacherCockpit, TADashboard(回覆), simulator:415 | TodayCockpit, StudentInbox | simulateFullGradingCycle ✅ | 學生 inbox 進件「來自老師：評語」 | 1:30
3 | bulk_reminder_sent | 👨‍🏫→🎓群 | homeworkTitle, homeworkId, count | TeacherCockpit:259 | TodayCockpit, StudentInbox | （從 cockpit UI 觸發） | 全班學生 inbox 同時進件 | 0:30
4 | attendance_session_opened | 👨‍🏫→班 | sessionId, expireAt | demoActionSimulator:108, AttendanceScreen | TodayCockpit, StudentInbox, AttendanceLive | simulateTeacherOpenAttendance ✅ | 學生收 critical 通知「點名開始」 | —
5 | homework_published | 👨‍🏫→班 | homeworkTitle, homeworkId, dueAt | demoActionSimulator:267 | TodayCockpit, StudentInbox | simulateTeacherPublishHomework ✅ | 學生待辦清單 +1；planStudy 重排 | —
6 | peer_review_assigned | 👨‍🏫→🎓 | assignmentTitle, reviewId, dueAt | demoActionSimulator:297 | TodayCockpit, StudentInbox | simulateTeacherAssignPeerReview ✅ | 學生收互評任務通知 | —
7 | announcement_posted | 👨‍🏫→班 | title, content | demoActionSimulator:326 | TodayCockpit, StudentInbox | simulateAnnouncementPosted ✅ | 全班 inbox 進件公告 | —
8 | homework_submitted | 🎓→👨‍🏫 | studentName, homeworkTitle | demoActionSimulator:77, HomeworkSubmit | TeacherCockpit, TADashboard(🔴 即時繳交) | simulateStudentSubmit ✅ | 老師待批改 +1；TA 也看到 | 3:30
9 | attendance_checked_in | 🎓→👨‍🏫 | studentName, atTime, method | demoActionSimulator:137, AttendanceLive | AttendanceLive, DepartmentDashboard | simulateStudentCheckIn ✅ | 老師簽到面板出席名單更新 | —
10 | discussion_posted | 🎓→👨‍🏫/🧑‍💼 | threadTitle, authorName, preview | demoActionSimulator:353, CourseDiscussion | TADashboard(🆕), TeacherCockpit | simulateStudentPostDiscussion ✅ | TA 待回覆 +1；hero AI 重算 | —
11 | help_requested | 🎓→🧑‍💼 | topic, preview, urgency (low/med/high) | demoActionSimulator:385, CourseDiscussion(問句升級) | TADashboard(🚨高優先 / 🆘 一般) | simulateStudentRequestHelp ✅ | TA 求助 chip +1，section 自動展開 | —
12 | order_placed | 🎓→🍱 | orderId, merchantId, items, total, studentName | demoActionSimulator:167, TodayCockpit | VendorDashboard（filter merchantId） | simulateStudentOrderFood ✅ | 餐廳 pending 自動展開，新訂單最頂 | 5:00
13 | order_status_changed | 🍱→🎓 | orderId, newStatus, message | VendorDashboard:98 (advanceStatus) | TodayCockpit, StudentInbox | simulateVendorAdvanceOrder ✅ | 學生收「餐已備好」+ AI 重算 vendor | 5:50
14 | department_broadcast | 🏛→全體 | title, body, audience | demoActionSimulator:244, DepartmentDashboard:259 | TodayCockpit, StudentInbox, TeacherCockpit | simulateDepartmentBroadcast ✅ | 全體 inbox 進件「📣 系所公告」 | 6:30

## 3_AI架構
AI 層 | Service / 函式 | 輸入 | 輸出 | 真實消費者 | 上 UI 位置 | demo 時機 | 備註
Perceive 感知 | aiAppContext.buildAIAppContext | auth + 5 demo course state | FullAIContext | AIChatScreen + 經 aiBrain 路徑 | 間接餵 AI 模型 | 全程背景
Perceive | aiRealtimeSync.startRealtimeSync | Firestore onSnapshot | tickers / patches | aiBrain.ts:21 | 即時推送 | 全程背景
Perceive | aiCrossModuleInference.computeCrossModuleInsights | 天氣×課表×成績 跨模組 | insights[] | 注入 ai.ts system prompt | AI 回答時引用 | 全程背景
Perceive | aiRealtimeAnalytics.computeRealtimeInsights | events stream | insights[] | 注入 ai.ts system prompt | AI 回答時引用 | 全程背景
Perceive | aiContextBuilder.buildFullAIContext | all sources | FullAIContext v2 | test only（被 aiBrain 路徑用） | 間接 | 全程背景
Think 思考 | aiOrchestrator.aiPreReviewGrade | courseId, homeworkId, studentUid, newScore | {suggestion, confidence, forecast, needsConfirm, affects} | TeacherCockpit:166 (openDraftFor) | AI 起草評語 Modal 最上面 banner（forecast：65→72） | 1:30 ⭐ | demo 主秀
Think | aiOrchestrator.aiForecastBulkReminder | homeworkTitle, hours, count, tone | {suggestion, confidence, needsConfirm} | TeacherCockpit:187 | Alert.alert「🤖 AI 建議檢視」 | 0:30 ⭐ | demo 主秀
Think | aiOrchestrator.aiVendorNextAction | pending, processing, ready, oldestPending, isOpen, category | {action, severity} | VendorDashboard:219 | Hero「🤖 [動作建議]」 | 4:00, 5:20 ⭐ | demo 主秀
Think | aiOrchestrator.aiDepartmentHealthScore | （讀 5 門課） | {score, topRisks, suggestions} | DepartmentDashboard:95 useMemo | Hero + 🤖 AI 健康分析 section | 6:00 ⭐ | demo 主秀
Think | aiOrchestrator.aiSummarizeStudentInbox | RoleEvent[] | {recommendedAction, summary} | TodayCockpit:199 | Hero summary | 2:30 ⭐ | demo 主秀
Think | aiOrchestrator.aiCommentOnWhatIf | what-if grade override | comment string | AICourseAdvisorScreen / GradeWhatIfScreen | 成績試算頁 AI 評論 | —
Think | aiOrchestrator.aiRecomputeStudentPlanAfterEvent | event + 當前 plan | 重排後 plan | （規劃中，尚未呼叫） | — | — | v3 待接
Think | aiTANextAction (inline) | gradingCount, discussionCount, highUrgencyHelp, totalHelp | {headline, severity, suggestion} | TADashboard:18 inline | Hero summary + chip tone | （demo 切到 TA 時）
Think | aiThinking (observe/infer/tradeoff/rank/explain/reflect) | context | Chain steps | AIAgentObservatoryScreen + tests | Observatory 顯示 | （觀星台演示）
Think | aiSemanticReasoner.understand / rankMenuCandidates | 用戶語句 / 菜單候選 | 結構化意圖 / 排序 | OrderingScreen + ai.ts | 下單頁 AI 推薦 | —
Think | aiReflexion.evaluate | AI 回答 + 標準 | self-correction | ai.ts 內部 | — | —
Think | aiDynamicTraining.generatePrompts | context | prompts[] | ai.ts | — | —
Act 動作 | aiActionCoordinator.buildActionPlan | intent + context | ActionPlan | aiBrain.ts | — | —
Act | aiActionCoordinator.executePlan | plan | result | aiBrain.ts | — | —
Act | aiActionCoordinator.classifyRisk | action | low/medium/high | aiBrain.ts | 高風險彈 ConfirmModal | —
Act | aiLocalAgent.autonomousQuery | user msg + tools | answer + actions | aiBrain.ts, ai.ts | AIChat 主要回答路徑 | —
Act | aiSkillApplicator.evaluateGuardrails | action + context | {pass, blocked[]} | 全部高影響動作前 | block 時阻止 emit + AuditLog | 全程隱含 ⭐ | demo guardrail 主秀
Act | aiSkillApplicator.applyAndDecide | skill + context | auto_push / ask_user / block | 高影響動作按鈕前 | needsConfirm=true 跳 ConfirmModal | 0:20 跳出 needsConfirm 時 ⭐ | demo 主秀
Act | aiSkillApplicator.killSwitch | — | 全停 | AITrustCardScreen 緊急停止鈕 | 信任卡頁面 | —
Act | dynamicQuietHours.evaluateQuiet | uid + now + 課表 | {quiet, reason: static_night/in_class/meal_peak/custom_window/open} | aiSkillApplicator 內 | 推送被擋時顯示原因 | — | guardrail 賣點
Background 掃描 | proactiveAIAgent.runProactiveScan | 5 角色 state | ProactiveSuggestion[] | useProactiveAIAgentLoop, Observatory | 餵各 cockpit hero / Observatory | 全程背景 ⭐ | 5 角色 scan
Background | proactiveAIAgent.startProactiveBackgroundLoop | — | ticker | App.tsx 常駐 | — | 全程背景
Learn 學習 | aiContinualLearning.observeInteraction | user feedback | void → memory | aiBrain.ts 內部 | — | 全程
Learn | aiContinualLearning.recordFeedback | user thumbs up/down | void | aiBrain.ts | — | 全程
Learn | aiLearning.discoverPatterns | history | Pattern[] | tests | — | —
Learn | aiActiveLearning | 未知概念 | active query | aiBrain dynamic import | — | —
Hub | aiBrain (singleton, getAIBrain/useAIBrain) | 全部 | 統一 API | SmartDashboard, AIFloatingBall, BrainInsightCards, ConfirmModal, useAIBrain | 幾乎所有 NBA / 智慧 UI | 全程 ⭐
Trust | aiTrustCard 信任卡 | 本學期 AI 推送統計 | {推送次數, 採納次, 自動擋次, 擋下原因} | AITrustCardScreen, MonthlySummary, Observatory | 信任卡頁面 | （賣點 slide）⭐ | PPT 主賣點
NBA pipeline | campusAgentSource.listNextBestActions | uid + schoolId | NextBestAction[] | SmartDashboard:2441 | AgentOSHero CTA + AutopilotMissionRail | （NBA 老路徑）
⚠️ DEPRECATED / dead stub — demo 不要提
aiAgentOrchestrator.ts | 全 no-op stub，0 production 消費者
aiAmbientAwareness.ts | 純 re-export 自 aiAppContext
agentToolkit.ts | no-op stub，registerAllTools 沒做事
agentWrite.ts | 純 re-export，搬到 aiLocalAgent
agentReasoningEngine.ts | 完整實作但無人 import；可作為「下一階段」slide 講

## 4_新畫面
新畫面 | 檔案 | 重點功能 | AI / 演算法 | 資料來源 | demo 看到什麼 | 錄影建議（秒） | 口委會問話打點
AI 學伴配對 | AIStudyBuddyScreen.tsx + aiStudyBuddyMatcher.ts | 4 維配對：共同課 30% / 強弱互補 35% / 空堂重疊 20% / 學習風格 15%；3 模式（學期長期/即時求助/組讀書會）；嚴格模式 toggle；讀書會分配角色（解題王/筆記王/討論主持/進度督促）+ synergy 分 | rankCandidates 純函式（無 LLM 黑盒） | DEMO_ME + 5 位 mock 候選人 | 3 模式 chip 切換 → 嚴格模式 toggle → 配對卡（score 大字 + 共同課 chip + ✓ reasons / ⚠ cautions + 邀請鍵） | 30 | 「跟 LMS 差在哪」+ AI 不是黑盒（每筆都有 reasons 解釋）
BusV2 即時公車 | BusV2Screen.tsx + campusBusRoutes.ts (1146 行) | Leaflet WebView 地圖 + 自繪 bus pin + user pulsing dot；4 分頁：即時地圖/路線/時刻/常用；本機推播提醒（到站前 1 分） | recommendBus（下一班 + 全程分鐘）+ simulateActiveVehicles（5s tick） | 本地路線檔（非即時 API）+ 真實 GPS | 暗色 Leaflet 圖 + 漂浮 bus pin + AI 建議卡 + 收藏路線 | 60 | 「校園生活整合」展示，做出超越 LMS 的東西
OnBusMode 沉浸搭車 | OnBusModeScreen.tsx | 紫藍漸層全螢幕；Hero（路線/車牌/方向/擁擠/無障礙/司機）；巨大「下一站」+ pulse + 進度條 + 整條站列表；下車前 1 站 Haptics Warning，到站 Success | — | BusV2 mock data | 全螢幕沉浸感 + 動畫 + 震動 | 30 | 唯一能秀「動」的學生體驗
GoogleMapsLike 地圖 | GoogleMapsLikeScreen.tsx + MapStack.tsx | Leaflet 4 圖層（標準 Voyager / 衛星 Esri / 暗色 Dark / 校園 3D）+ 9 類別 chip + POI 卡（hero / 營業 / 星等 / 人潮 / facilities）+ turn-by-turn HUD | expo-speech 語音 cue（每 12 秒一步，4 段 mock） | puCampusData.CAMPUS_POIS（真實校園 POI） | 底圖切換動畫 + POI 富卡 + 開始導航 HUD | 45 | 視覺最炫、PPT 封面用
Web 多身份 + Admin | apps/web/src/app/page.tsx + DemoRolePill + admin/ | 8 角色右上膠囊切換（localStorage 持久化）；getCapabilities 15 條布林矩陣；Admin 雙視圖（系主任：公告佇列 / 系統管理員：使用者管理 + 系統設定）；無權限友善攔截卡 | — | localStorage + custom event | 右上切角色 → 首頁變化 → /admin 視圖切換 → 退回 alumni 看攔截卡 | 40 | 「不同人看到什麼不同」最強 demo answer
vendorPredictor | vendorPredictor.ts | 純函式：7 種預測（on_track/over/under/peak_start/peak_end/unusual/insufficient_data）；每種帶 title/body/confidence/evidence | predictVendorStatus 純函式 | VendorHistory + TodaySoFar | 「比預期快 30%」/「30 分鐘進尖峰」（純文字） | —（UI 未串，PPT 改用測試輸出 + 範例語句） | 「老闆早知道的廢話 → 真預測」reframe（reality audit 文件）
AIAgentObservatory 觀星台 | AIAgentObservatoryScreen.tsx (804 行) | demo 工具按鈕觸發 simulator；即時看 RoleEvent flow；看 aiThinking 思考鏈；看 aiSkillApplicator guardrail audit log | 全套 AI service | RoleEventBus log + Audit log | 按按鈕看 simulator 觸發、事件流跑動 | 15 | 現場演示 AI 內部運作（看門員）

## 5_Demo逐秒
時間 | 組員 | 場景 | 動作 | 預期畫面 | 預期 AI 回應 | emit 事件 | 對應拍攝 | 風險
0:00-0:20 | 顧晉瑋 | 👨‍🏫 老師啟動 | LoginLanding → 選張怡君 | TeacherCockpit + hero 含 office hour | — | — | V01 / S03 | Expo 啟動慢
0:20-1:00 | 顧晉瑋 | 👨‍🏫 AI 預判補交率 | 點 HW → 提醒 N 人 | Alert「🤖 AI 建議檢視」+ needsConfirm | aiForecastBulkReminder + aiSkillApplicator | (預檢，未 emit) | V02 / S05 | Alert 沒跳→重按
1:00-1:30 | 顧晉瑋 | 👨‍🏫 發送 + emit | 按「仍要發送」 | Alert 已發送 | — | bulk_reminder_sent | (同 V02) | —
1:30-2:00 | 顧晉瑋 | 👨‍🏫 AI 起草評語 | 點 ✨ AI 評語 | Modal AI banner + forecast「65→72 (+7)」+ 草稿 | aiPreReviewGrade | — | V03 / S04 | Modal 慢→等 1 秒
2:00-2:30 | 顧晉瑋 | 👨‍🏫 送出 + emit | Modal 微調 → 送出 | Alert「✅ 已送出」 | — | feedback_drafted | (同 V03) | —
2:30-3:00 | 周攸晨 | 🎓 切學生 | 切顧晉瑋學生 | TodayCockpit hero AI summary + 來自老師 section 2 條 | aiSummarizeStudentInbox | — | V04 / S01 | RoleEvent inbox 沒 reload→重登
3:00-3:30 | 周攸晨 | 🎓 工具 chip | 點 AI 學伴 | AIStudyBuddyScreen 配對卡片 | rankCandidates 4 維 | — | V09 / S11 | AIStudyBuddy 沒掛 nav→先 navigation.navigate
3:30-4:00 | 周攸晨 | 🎓 切讀書會模式 | 👥 chip + 嚴格模式 | synergy 分數 + 角色分配 | rankCandidates 嚴格模式 | — | (同 V09) | —
4:00-4:30 | 周攸晨 | 🎓 校園生活 | Learn → 課程 → 任一作業 → 繳交 | 繳交成功 toast | — | homework_submitted | (可錄) | 預先準備可繳 HW
4:30-5:00 | 周攸晨 | 🎓 BusV2 | Today → 校園精靈 → BusV2 | Leaflet 地圖 + bus pin + AI 建議卡 | recommendBus | — | V10 / S12 | Leaflet 載入慢
5:00-5:30 | 周攸晨 | 🎓 OnBusMode | 點 bus pin → 我在這台車 | 全螢幕沉浸 + pulse + 站列表 | — | — | V11 / S13 | Haptics 需 iOS
5:30-6:00 | 楊世堅 | 🍱 切餐廳 | 切阿英餐廳 | VendorDashboard hero AI 下一步建議 | aiVendorNextAction | — | V01 / S07 | —
6:00-6:30 | 周攸晨 | 🎓 學生下單 | 另一台手機 → 校園 → 餐廳 → 下單 | 提交 toast | — | order_placed | V05 | 雙手機同 wifi
6:30-6:45 | 楊世堅 | 🍱 即時 +1 | 餐廳這邊 | 訂單佇列即時 +1，pending 自動展開 | — | — | V05 | subscribe 沒接→切 tab 重 mount
6:45-7:15 | 楊世堅 | 🍱 推進訂單 | 開始備餐 → 待取 → 已交付 | 三段切換 + AI hero 重算 | aiVendorNextAction × 3 | order_status_changed × 3 | V06 | —
7:15-7:30 | 周攸晨 | 🎓 收餐通知 | 切回學生 inbox | 「餐已備好」進件 | — | — | (可帶過) | —
7:30-8:00 | 吳容陞 | 🏛 主任 | 切黃主任 | DepartmentDashboard hero 系所健康度 + topRisks | aiDepartmentHealthScore | — | V07 / S08 | —
8:00-8:30 | 吳容陞 | 🏛 一鍵廣播 | 📢 廣播 demo → 確認 | Alert「已廣播」 | — | department_broadcast | V08 | —
8:30-8:50 | 周攸晨 | 🎓 收公告 | 切回學生 inbox | 「📣 系所公告」進件 | — | — | (同 V08) | —
8:50-9:30 | 吳容陞 | 💻 Web 多身份 | 打開 Web → 右上膠囊切角色 | 首頁變化 + /admin 視圖切換 + alumni 攔截卡 | getCapabilities 15 條 | — | V12 / S14, S15 | 瀏覽器路徑要先準備好
9:30-10:00 | 全員 | 📍 GoogleMapsLike | Map → 切換圖層 → POI 卡 → 導航 HUD | 底圖動畫 + POI 富卡 + HUD 步進 | expo-speech 語音 | — | V13 / S16, S17 | expo-speech 缺漏要先 install

## 6_拍攝分鏡
編號 | 類型 | 組員 | demo 時間 | 內容 | 拍攝動作 | 解析度 / 長度 | 檔名 | 對應 PPT | ✓
V01 | 影片 | 顧晉瑋 | 0:00 | TeacherCockpit 全貌 | 進 TeacherCockpit → 滑全頁（hero / metric / section / 工具 chip） | 1080p / 12秒 | demo-media/V01-teacher-cockpit.mp4 | Slide 11 | ☐
V02 | 影片 | 顧晉瑋 | 0:20 | AI 預判補交率 Alert | 點 HW → 「📣 提醒」→ Alert 跳出（停留 2 秒看 AI 文字） | 1080p / 10秒 | demo-media/V02-ai-bulk-reminder-alert.mp4 | Slide 14 | ☐
V03 | 影片 | 顧晉瑋 | 1:30 | AI 起草評語 Modal | 點「✨ AI 評語」→ Modal 出 → 鏡頭聚焦 AI banner + forecast | 1080p / 12秒 | demo-media/V03-ai-pre-review-modal.mp4 | Slide 14 | ☐
V04 | 影片 | 周攸晨 | 2:30 | 學生 cockpit + 即時 inbox | 切學生 → 進 Today → 鏡頭由上往下：hero / 焦點 CTA / 來自老師 | 1080p / 15秒 | demo-media/V04-student-cockpit.mp4 | Slide 10, 21 | ☐
V05 | 影片 | 楊世堅+周攸晨 | 6:00 | 餐廳收到學生下單 | 雙 iPhone 並排：學生下單 / 餐廳訂單即時跳進去 | 1080p / 15秒 | demo-media/V05-vendor-receive-order.mp4 | Slide 13, 21 | ☐
V06 | 影片 | 楊世堅 | 6:45 | 餐廳推進 + AI 下一步 | 按「開始備餐」→ 看 hero AI 變化 → 「待取」→「已交付」 | 1080p / 12秒 | demo-media/V06-vendor-advance.mp4 | Slide 13 | ☐
V07 | 影片 | 吳容陞 | 7:30 | 主任系所健康度 | 進 DepartmentDashboard → 滑到 AI 健康分析 → topRisks + suggestions | 1080p / 12秒 | demo-media/V07-department-health.mp4 | Slide 12 | ☐
V08 | 影片 | 吳容陞+周攸晨 | 8:00 | 一鍵廣播 + 學生收到 | 雙手機：主任按廣播 → 切學生看 inbox 出現公告 | 1080p / 15秒 | demo-media/V08-department-broadcast.mp4 | Slide 21 | ☐
V09 | 影片 | 周攸晨 | 3:00 | AI 學伴配對 | 3 模式 chip 切換 → 嚴格模式 toggle → 點 #1 邀請 Alert | 1080p / 25秒 | demo-media/V09-ai-study-buddy.mp4 | Slide 15 | ☐
V10 | 影片 | 周攸晨 | 4:30 | BusV2 即時地圖 | 進地圖 → 切路線 → 看 AI 建議卡 → 點公車 pin | 1080p / 30秒 | demo-media/V10-bus-v2-map.mp4 | Slide 16 | ☐
V11 | 影片 | 周攸晨 | 5:00 | OnBusMode 沉浸 | 點「我在這台車」→ 全螢幕 → 看 pulse / 進度條 / 站列表 | 1080p / 25秒 | demo-media/V11-on-bus-mode.mp4 | Slide 16 | ☐
V12 | 影片 | 吳容陞 | 8:50 | Web 多身份切換 | 首頁 → 右上膠囊 → 訪客→學生→教師→系主任→管理員 → /admin | 1080p / 40秒 | demo-media/V12-web-role-switch.mp4 | Slide 17 | ☐
V13 | 影片 | 全員 | 9:30 | GoogleMapsLike 導航 | 底圖切換 → POI 卡 → 開始導航 HUD（語音可關靜音） | 1080p / 30秒 | demo-media/V13-google-maps-like.mp4 | Slide 16 | ☐
S01 | 截圖 | 周攸晨 | — | 🎓 TodayCockpit | 音量↑+電源；hero AI summary 文字要完整看見 | iPhone native | demo-media/S01-today-cockpit.png | Slide 10 | ☐
S02 | 截圖 | 周攸晨 | — | 🎓 CoursesHome 8 chips | Learn → 我的課程 → 任一課的 8 chips | iPhone native | demo-media/S02-courses-home-chips.png | Slide 10 | ☐
S03 | 截圖 | 顧晉瑋 | — | 👨‍🏫 TeacherCockpit | 確保 metric chips 都有數字（非 0） | iPhone native | demo-media/S03-teacher-cockpit.png | Slide 11 | ☐
S04 | 截圖 | 顧晉瑋 | — | 👨‍🏫 AI 起草評語 Modal | Modal 最上面 AI banner 必須截到 + forecast 數字清楚 | iPhone native | demo-media/S04-ai-pre-review-banner.png | Slide 14 | ☐
S05 | 截圖 | 顧晉瑋 | — | 👨‍🏫 AI 預判補交率 Alert | Alert 完整 + needsConfirm 黃 banner | iPhone native | demo-media/S05-ai-bulk-reminder.png | Slide 14 | ☐
S06 | 截圖 | 顧晉瑋 | — | 🧑‍💼 TADashboard 含求助 | 事先觸發 1 條 high urgency | iPhone native | demo-media/S06-ta-dashboard.png | Slide 12 | ☐
S07 | 截圖 | 楊世堅 | — | 🍱 VendorDashboard 訂單佇列 | 至少 3 筆訂單（pending/processing/ready 各 1） | iPhone native | demo-media/S07-vendor-dashboard.png | Slide 13 | ☐
S08 | 截圖 | 吳容陞 | — | 🏛 DepartmentDashboard AI 健康分析 | topRisks section 展開 | iPhone native | demo-media/S08-department-dashboard.png | Slide 12 | ☐
S09 | 截圖 | 周攸晨 | — | 🎓 學生 inbox 含跨角色事件 | 事先觸發 grade / 餐廳 / 廣播 各一筆 | iPhone native | demo-media/S09-student-inbox.png | Slide 21 | ☐
S10 | 截圖 | 全員 | — | 5 角色 LoginLanding | 5 個帳號頭像 | iPhone native | demo-media/S10-login-landing.png | Slide 9 | ☐
S11 | 截圖 | 周攸晨 | — | AIStudyBuddy 配對卡片 | 嚴格模式 ON + #1 配對卡完整顯示 reasons/cautions | iPhone native | demo-media/S11-ai-study-buddy.png | Slide 15 | ☐
S12 | 截圖 | 周攸晨 | — | BusV2 主畫面 | Leaflet 地圖 + bus pin + AI 建議卡 | iPhone native | demo-media/S12-bus-v2.png | Slide 16 | ☐
S13 | 截圖 | 周攸晨 | — | OnBusMode 沉浸畫面 | 在某站接近下車的瞬間（pulse 動畫帶到） | iPhone native | demo-media/S13-on-bus-mode.png | Slide 16 | ☐
S14 | 截圖 | 吳容陞 | — | Web 首頁 + DemoRolePill | 右上膠囊清楚 + 主視覺 | 1920×1080 | demo-media/S14-web-home-pill.png | Slide 17 | ☐
S15 | 截圖 | 吳容陞 | — | Web Admin 攔截卡 | alumni 視圖看到「請切換到系主任」攔截卡 | 1920×1080 | demo-media/S15-web-admin-block.png | Slide 17 | ☐
S16 | 截圖 | 全員 | — | GoogleMapsLike POI 卡 | POI 卡完整顯示（hero / 星等 / 人潮 / facilities） | iPhone native | demo-media/S16-google-maps-poi.png | Slide 16 | ☐
S17 | 截圖 | 全員 | — | GoogleMapsLike 導航 HUD | 大箭頭 + 距離 + 下一步 | iPhone native | demo-media/S17-google-maps-hud.png | Slide 16 | ☐
S18 | 截圖 | 顧晉瑋 | — | AITrustCard 信任卡頁 | 「本學期 AI 推送 38 次、採納 23、自動擋 17」資訊完整 | iPhone native | demo-media/S18-ai-trust-card.png | Slide 20 | ☐

## 7_AI_Guardrail
# | Guardrail | 觸發條件 | 預期行為 | demo 怎麼示範 | 對應檔案
1 | 每日上限 | 今日 AI 推送 ≥ 設定上限（預設 10） | block，audit log 記原因 | 事先觸發 10 條，第 11 條被擋，秀 alertbox | aiSkillApplicator.ts:evaluateGuardrails
2 | 信心閾值 | AI 預測 confidence < 60% | ask_user（彈 ConfirmModal） | demo 一個 confidence=55 的動作，看 Modal 跳出 | aiSkillApplicator.ts
3 | 高影響先問 | 動作 affects 含 'student' 且 needsConfirm=true | ask_user | 老師發提醒 Alert 跳「AI 建議檢視」 | aiOrchestrator + aiSkillApplicator
4 | Quiet Hours | dynamicQuietHours.reason ∈ {in_class, meal_peak, static_night, custom_window} | block + 顯示原因 | demo 設一個 11:30 用餐尖峰，AI 推送被擋 | dynamicQuietHours.ts
5 | 連拒煞車 | 用戶連續 3 次拒絕同類 suggestion | 暫停該 kind 24h | —（後台機制，PPT 用文字說明） | aiSkillApplicator.ts
6 | 急停旗標 (killSwitch) | 管理員按下「全停」 | 全部 AI 動作 block | demo：信任卡頁面按「全停」 | aiSkillApplicator.killSwitch
7 | Audit log | 所有 AI 動作（auto/ask/block） | appendAuditLog 寫入 | Observatory 看 log 流 | aiSkillApplicator.appendAuditLog + Observatory

## 8_NBA_aiBrain
管線 | Pipeline 描述 | 資料來源 | 消費者 (UI) | 範例 NBA 種類
NBA (legacy) | DataSource.listNextBestActions → NextBestAction[] | campusAgentSource (hybrid/firebase/mock) + actionFromInboxTask | SmartDashboardScreen (AgentOSHero / AutopilotMissionRail) | 課程深連結 / 作業提醒 / 試算優化 / 風險警示 / 校友活動
aiBrain (new hub) | aiBrain singleton 統一 perceive/think/act/learn | aiAppContext + aiOrchestrator + aiActionCoordinator + aiContinualLearning | AIFloatingBall, BrainInsightCards, GlobalAIConfirmModalHost, useAIBrain, AIActionConfirmModal | 智慧 chat 回答 / 主動推送 / 高風險動作確認
proactiveAIAgent | background scan loop 產 ProactiveSuggestion[] | 5 角色 state + RoleEvent inbox + dynamicQuietHours | useProactiveAIAgentLoop, AIAgentObservatoryScreen | 「你今天最重要的是…」/「該找老師問了」/「該訂便當了」
RoleEventBus | in-memory listener + AsyncStorage 持久化 inbox | 14 event kinds × 13 simulators | 5 cockpit screen + StudentInbox | 成績發布 / 評語送達 / 訂單狀態 / 系所公告